## 规划事业部工作周报
城格商业规划事业部-工作周报
部门：商场事业部 报告填写人：张伟 审阅人：林长志 | 部门：规划事业部 报告填写人：张弦 审阅人：林长志 |  |  |  |  | 时间：2016年9月24日第4周（9月19日－9月23日）
项目 | 组别 | 项目名称 | 本周工作及进展 | 下周计划 | 未完成服务进度 | 需配合部门
| 规划一部 | 淮安阅读中心项目 | 1、完成现场调研，并且完成《市场调研报告》的整理； 2、与设计院完成一轮会议沟通，确定建筑排布方向； | 1、根据设计院方案规模进行一轮财务概算； 2、整理《物业发展建议报告》，《项目定位规划报告》；
|  | 合肥新地中心项目 | 1、参与19日与装修设计公司会议； 2、根据甲方要求完成业态规划、品牌落位示意； | 保持跟进，根据要求完成相关工作；
|  | 合肥保利海上五月花项目 | 参与21日与设计院的会议，确认“平面图方案”； | 保持跟进，根据要求完成相关工作；
| 规划二部 | 淮安老坝口项目 | 补充项目开发模式、里运河文化长廊、项目运营模式和运河文化广场推进内容，周二与清河区领导汇报；并根据提出的要求重新调整了框架； | 报告整合完善，预计09.28与甲方进行再次汇报；
| 规划三部 | 河西正荣项目 | 1、完成河西市调报告的撰写，根据甲方要求，补充河西主要商业体租金、坪效、业态统计。以及销售型商铺市场研究。 2、完成项目定位方案报告初稿。并于周五向甲方总部人员汇报。 | 根据会议反馈完善报告内容。
|  | 仙林新地酒店项目 | 周日与甲方项目负责人开会，讨论项目的下一步工作诉求。周二拟写项目规划服务工作计划，并发给甲方。 | 保持跟进。
|  | 句容大美庄园项目 | 周日与甲方项目负责人开会，讨论项目定位及工作方向。 | 保持跟进。
| 备注： | 1、蓝色表示本周该项目有工作内容，黄色表示下周该项目有工作计划，白色表示暂无进度变化。
2、请规划部各项目组负责人每周五晚24点前将各自部门周报内容填写完毕，通过OA邮箱发送至部门负责人。